附件:

2009年执业兽医资格考试时间进度表

| 考务 环节 | 时 间 | 工作内容 | 执行单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 考生报名及资格审核 | 6月15日- 7月3日 | 组织报名 | 各县畜牧兽医部门 |
|  | 7月8日前 | 完成初审，并将有关报名材料和电子照片采集包送至考点办公室 | 各县畜牧兽医部门 |
|  | 7月17日前 | 完成报名信息录入、审核工作，并将有关报名材料送至考区办公室 | 考点办公室 |
|  | 7月31日前 | 完成报名资格复核 | 考区办公室 |
|  | 8月7日前 | 将审核合格的考生汇总表送中国动物疫病预防控制中心，同时通过软件将考生信息报中国动物疫病预防控制中心。 | 考区办公室 |
| 考试地点确定 | 7月20日- 7月24日 | 确定考试地点，通知相关的考点办公室落实具体考试地址。 | 考区办公室 |
|  | 7月27日- 8月7日 | 落实具体考试地址，将考试地址和考场设置情况报考区办公室 | 考点办公室 |
| 准考证生成和发放 | 8月10日-14日 | 生成和打印准考证，通过软件汇总报中国动物疫病预防控制中心。 | 考区办公室 |
|  | 8月17日-21日 | 通知各考点办公室领取准考证 | 考区办公室 |
|  | 8月24日-28日 | 通知考生报名所在地的县畜牧兽医部门领取考生准考证 | 考点办公室 |
|  | 8月31日-9月4日 | 县级畜牧兽医部门领取准考证 | 各县畜牧兽医部门 |
|  | 9月21-9月30日 | 考生领取准考证 | 考生 |
| 考务 环节 | 时 间 | 工作内容 | 执行单位 |
| 考试相关信息报送 | 8月17日- 8月19日 | 报送试卷用量；考区办公室接收试卷地址、接受人姓名及联系电话；各考试地点所在地的考点办公室地址、联系人姓名及联系电话；各考试地点名称、地址及设置的考场个数等信息 | 考区办公室 |
| 试卷、答题卡的接受 | 10月12日- 10月13日 | 考区接收试卷、答题卡 | 考区办公室 |
|  | 10月14日- 10月15日 | 考点接收试卷、答题卡 | 考点办公室 |
| 考试组织实施 | 10月8日 | 将考区考务工作负责人、值班人员和联系电话报农业部执业兽医管理办公室和中国动物疫病预防控制中心备案 | 考区办公室 |
|  | 10月8日 | 将考点考务工作负责人、值班人员和联系电话报考区办公室备案 | 考点办公室 |
|  | 10月16日 | 布置考场 | 考点办公室 |
|  | 10月16日- 10月17日 | 安排值班 | 中国动物疫病预防控制中心、考区办公室和考点办公室 |
|  | 10月17日 | 举行考试 |  |
| 答题卡回送 | 10月18日- 10月20日 | 答题卡送至考区 | 考点办公室 |
|  | 10月21日- 10月23日 | 答题卡通过国家机要文件运送系统邮寄至中国动物疫病预防控制中心 | 考区办公室 |
| 考务 环节 | 时 间 | 工作内容 | 执行单位 |
| 试卷 销毁 | 10月17日- 10月18日 | 试卷清点收齐全部销毁；备用卷须全部回收到考区办公室 | 考点办公室 |
|  | 10月21日- 10月23日 | 审核、清点后统一销毁 | 考区办公室 |
| 违纪 处理 情况 统计 | 10月19日- 10月21日 | 统计、上报考生作弊处理情况 | 考点办公室 |
|  | 10月22日- 10月30日 | 汇总、确认考生作弊处理情况，将《执业兽医资格考试违纪处理情况统计表》寄送中国动物疫病预防控制中心 | 考区办公室 |