2010年汕尾市执业兽医资格考试宣传工作安排表

（考试准备及报名发动阶段5月上旬—7月中旬）

| 时 间 | 主 要 内 容 | 工作对象或地点 | 责 任 单 位 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5月上旬 | 1、制定和印发工作方案。 | 市、县级畜牧兽医局、动监所 | 办公室、 市局兽医科 |  |
| 5月中旬 | 2、举办全市执业兽医资格考试培训班。 | 市、县级畜牧兽医局、动监所领导及工作人员 | 市局兽医科 |  |
|  | 3、在汕尾市畜牧兽医网上开设“执业兽医资格考试宣传专栏”。登载全国、省、市执业兽医资格考试工作方案，宣传手册，及时发布工作动态、信息等。 |  | 市局办公室 |  |
| 5月下旬 | 4、对全市现有兽医从业人员进行摸底调查。 | 各级畜牧兽医机构及养殖场、诊疗机构、兽药饲料生产经营企业等 | 市局兽医科、各县（市、区）畜牧兽医（农业）局 | 6月15日前，各县（市、区）局摸底调查表汇总报市局兽医科 |
|  | 5、印制宣传手册及宣传单等。 |  | 市局办公室 | 由市局统一印制 |
| 6月上旬 | 6、培训网络报名。 | 各县（市、区）畜牧兽医（农业）局工作人员 | 市局兽医科 |  |
|  | 7、市局将宣传手册及宣传单分发各县（市、区）。 | 各县（市、区）畜牧兽医（农业）局 | 市局办公室 |  |
|  | 8、召开各基层畜牧兽医站及相关企业宣传动员会议，并分发宣传资料。 | 基层畜牧兽医站及相关畜牧业企业 | 各县（市、区）畜牧兽医（农业）局 |  |
|  | 9、各县（市、区）乡镇分派相关宣传资料，将宣传资料分发到规模养殖场、饲料生产企业。 | 各养殖场、诊疗机构、兽药饲料经营企业等 | 各县（市、区）畜牧局、镇畜牧兽医站 | 要求将宣传资料发放至每一畜牧兽医生产经营场所 |
| 时 间 | 主 要 内 容 | 工作对象或地点 | 责 任 单 位 | 备 注 |
| 6月中旬 | 10、公布市、县两级咨询电话。 | 网络、电视台及报纸等 | 市局兽医科、各县（市、区）畜牧兽医（农业）局 |  |
|  | 11、在市区、县城及乡镇主要街道悬挂宣传横幅。 |  | 各县（市、区）畜牧兽医（农业）局 | 按辖区，要求每一乡镇至少悬挂一条宣传横幅 |
|  | 12、定期编印执业兽医考试工作信息简报，通报各地考试宣传及准备情况，上报省局。 |  | 市局兽医科 | 至考试工作结束 |
|  | 13、各县（市、区）开设2次以上执业兽医资格考试宣传咨询服务点，宣传执业兽医考试工作的目的、意义及报名、考试的相关信息，并接受群众的咨询。 | 群众 | 各县（市、区）畜牧兽医（农业）局 | 市局兽医科、市动监所开展指导、协助 |
| 6月下旬 | 14、开展执业兽医资格考试准备工作督导活动。 | 各县（市、区）畜牧兽医（农业）局 | 市局兽医科、办公室、市动监所 |  |
| 7月上旬 | 15、在汕尾电视台及汕尾日报公布执业兽医考试报名时间、条件、方法和考试时间等相关信息，宣传执业兽医考试工作的目的、意义等。 | 向社会发布 | 市局办公室、兽医科 |  |
|  | 16、各县电视台及报纸公布执业兽医考试报名时间、条件、方法和考试时间等相关信息。 | 向社会发布 | 各县（市、区）畜牧兽医（农业）局 |  |
|  | 17、在汕尾市畜牧兽医信息网公布报名和考试相关信息。 | 向社会发布 | 市局办公室 |  |
| 7月中旬 | 18、各县（市、区）开设执业兽医资格考试宣传咨询服务点，宣传执业兽医考试报名、考试的相关信息，并接受群众的咨询。 | 群众 | 各县（市、区）畜牧兽医（农业）局 | 市局兽医科、市动监所开展指导、协助 |
|  | 19、开展咨询服务和受理报名工作。 | 考生 | 市局兽医科、各县（市、区）畜牧兽医（农业）局 |  |