赣农字[2011]34号

关于做好2011年执业兽医资格考试工作的通知

各设区市农业局：

为全面推进执业兽医制度建设，切实做好2011年执业兽医资格考试工作，根据《农业部关于做好2011年全国执业兽医资格考试工作的通知》要求，结合我省实际，现将有关事项通知如下。

一、充分认识执业兽医资格考试工作面临的形势

2010年执业兽医资格考试已圆满结束。在全省各级畜牧兽医部门共同努力下，考试工作取得了显著成效，得到了社会广泛认可。执业兽医资格考试工作环节多，程序性强，事务性工作繁杂，与去年相比，2011年的考试工作面临新的形势，任务更加艰巨。一是考试内容增加。2011年水生动物考试部分将单独成卷，单独命制试题，单设考场，考试工作量增加。二是麻痹思想容易滋生。通过组织2010年执业兽医资格考试工作，各级畜牧兽医部门初步掌握了考试程序和要求，取得了一些组织考试的经验，容易产生轻敌情绪和松懈思想。各地一定要充分认识执业兽医资格考试工作面临的新形势，切实加强领导，精心组织安排，戒骄戒躁，安全高效地做好2011年执业兽医资格考试工作。

二、切实加强领导，确保执业兽医资格考试工作顺利开展

（一）加强领导，稳定考试管理队伍。各设区市要高度重视执业兽医资格考试工作，切实加强组织领导。要认真总结2010年工作经验，建立健全目标管理责任制，任务分解到岗，责任明确到人。各级畜牧兽医部门主要负责人要亲自过问、亲自推动、亲自督促，确保领导到位、责任到位、措施到位、工作到位。要稳定考试管理队伍，考试机构负责人、技术操作人员要保持相对稳定。

（二）提前谋划，制定考试工作实施方案。为增强执业兽医资格考试工作的计划性和操作性，根据农业部的要求，我省制定了《江西省2011年执业兽医资格考试工作安排》，明确了各阶段工作任务、时间安排。各设区市要按照省里要求，结合本地实际，制定切实可行的实施方案。

（三）创新方式，加强执业兽医制度建设宣传。各地要采取有效措施，创新工作方式方法，多渠道、多形式开展执业兽医制度宣传，努力做到领导理解、社会了解、管理相对人清楚，提高社会对执业兽医制度的认可度和关注度。要积极宣传执业兽医资格考试与执业兽医从业的关系，特别是加大执业兽医从业准入范围的宣传力度，确保应纳入执业兽医从业范围的人员“应考尽考”。

（四）加强沟通，认真做好考试考务前期工作。2011年考试计划安排在10月份举行，我省只在南昌市设立一个考试地点，考务工作将继续与江西省人事考试中心协作，共同做好江西考区的考务工作。要建立信息传达和报送制度，畅通沟通渠道，创新沟通方式，准确掌握工作动态，及时发现和解决考试工作中存在的问题。各设区市要明确一名干部作为考试工作联系人，并于6月10日前将联系方式报省畜牧兽医局。

联系方式：

江西省畜牧兽医局

联系人：付小伟

电  话：0791-6225607

传  真：0791-6211476

江西省动物疫病预防控制中心

联系人：明晓波

电  话：0791-6360600

附件：江西省2011年执业兽医资格考试工作安排

二○一一年五月十二日

附件：

江西省2011年执业兽医资格考试工作安排

为切实做好2011年执业兽医资格考试工作，增强工作的计划性，现将考试各阶段工作任务、时间安排明确如下。

一、部署发动阶段

（一）制定方案。各设区市要按照省里要求，结合实际，制定切实可行的实施方案，明确考试考务管理机构和考务工作人员，以及本地区考试工作内容、方法、步骤和要求等。

时间安排：2011年6月10日前。

（二）动员部署。召开全省执业兽医资格考试工作会议，全面部署各项考试工作。各地也要逐级召开会议进行动员布署。

时间安排：2011年6月-7月。

（三）广泛宣传。利用电视、广播、报刊、网络等媒体，采取多种形式，向省内动物诊疗机构、有关兽医院校、水产院校、规模饲养场、养殖小区、兽药生产经营企业、动物卫生监督机构、动物疫病预防控制机构和基层兽医从业人员等广泛宣传执业兽医制度以及执业兽医资格考试有关要求、内容、方式和步骤等，使相关人员对执业兽医资格考试有更深层次的了解和认识。

时间安排：2011年5月-7月。

二、组织实施阶段

（一）组织报名

根据农业部发布的执业兽医资格考试公告，考生在网上报名。按照农业部制定的考务工作规则，确认报名信息，审核考生报名资格，将考生信息汇总上报中国动物疫病预防控制中心。收取报名费。维护报名网络，确保网络安全畅通。

时间安排：2011年7月-8月。

（二）安排考场

在南昌市设置1个考试地点，按照农业部规定编排准考证，并将考场情况报中国动物疫病预防控制中心。

时间安排：2011年9月。

（三）运送试卷

与省人事考试中心共同接收农业部通过机要发送的试卷，并按规定存放在保密室。

时间安排：2011年10月。

（四）组织考试

按照农业部统一安排的考试时间组织考试。

时间安排：2011月10月。

（五）回送答卷和答题卡

考区办公室负责收集本省考生答题卡，并通过邮政机要文件运送系统回送至中国动物疫病预防控制中心。销毁试卷和备用卷。

时间安排：2011年10月。

（六）发放考试成绩单

由考区办公室接收中国动物疫病预防控制中心发放的考试成绩光盘和合格人员名册。考生可登录中国兽医网（www.cadc.gov.cn）或中国兽医协会网（www.cvma.org.cn）查询或打印成绩单。

时间安排：2011年12月。

（七） 发放《执业兽医资格证书》

考区办公室负责接收国家统一核发的《执业兽医资格证书》，发放到考点，考点负责将证书逐级发给考生。

时间安排：2011年1月。

三、总结评估阶段

2012年3月为执业兽医资格考试工作总结阶段，考区、考点对本辖区执业兽医资格考试工作进行全面总结，形成总结报告上报。