遵义市2011年执业兽医资格考试工作

实  施  方  案

根据省农委《关于做好 2011年执业兽医资格考试工作的通知》（黔农办发〔2011〕128号）文件要求，为增强执业兽医资格考试工作的计划性和操作性，明确各阶段工作任务、时间安排和责任单位，结合我市实际情况，特制定本方案。

一、部署发动阶段

（一）制定方案

工作任务：市农委根据农业部和省农委的有关要求，制定本市2011 年执业兽医资格考试工作实施方案，明确考试管理机构和考务人员，以及本地考试工作内容、方法、步骤和要求等。

时间安排：2011 年5月30日前

责任单位：市农委

（二）动员部署

工作任务：召开执业兽医资格考试工作会议，全面部署各项考试工作。

时间安排：2011年6月

责任单位：市农委

（三）宣传发动

工作任务：各地充分利用报刊杂志、广播电视、信息网络等新闻媒体，采取多种形式，向兽医院校、动物诊疗机构、乡镇畜牧兽医站和规模养殖场等广泛宣传执业兽医资格考试的要求、资格、内容、方式和步骤等，使相关人员对执业兽医资格考试有更深层次的了解和认识，积极参加全国执业兽医资格考试。

时间安排：2011年6月

责任单位：市农委、各县（区、市）畜牧兽医主管部门

（四）完善制度

根据农业部执业兽医资格考试考务相关制度和管理办法，完善本市的考务、保密、应急、责任追究等规章制度。

责任单位：市农委、市执业兽医资格考试办公室

时间安排：2011年5月-10月

二、组织实施阶段

（一）考务培训

工作任务：结合工作进展情况，组织对报名人员、巡视员、监督员、巡考员和监考员等考务人员进行培训，增强责任心，确保考试的严密性。

时间安排：2011 年6-10月

责任单位：市农委、市执业兽医资格考试办公室

（二）组织报名

工作任务：考生登录中国兽医协会网（www.cvma.org.cn）进行报名，报名时间为6月25日至7月9日，现场确认时间为7月18日至7月29日。各县畜牧兽医主管部门按农业部制定的考务工作规则要求，确认报名信息，审核考生报名资格，将考生信息上报市执业兽医资格考试办公室，由市考试办公室汇总后报省考试办公室审核。考生报名资格审查合格后，各县统一收取报名费上交市考试办公室。

时间安排：2011 年 6-7月

责任单位：市执业兽医资格考试办公室、各县（区、市）畜牧兽医主管部门

（三）安排考场

工作任务：负责安排考场，编排准考证，并将考试地点、考场设置情况上报省执业兽医资格考试办公室（由省执业兽医资格考试领导小组根据我市考生报名人数确定是否设立遵义市执业兽医资格考试考点）。

时间安排：2011年7月。

责任单位：市农委、市执业兽医资格考试办公室

（四）发放准考证

工作任务： 负责本市考生准考证的发放工作。

时间安排：2011年9月

责任单位：市执业兽医资格考试办公室、各县（区、市）畜牧兽医主管部门

（五）组织考试

工作任务：2011年全国执业兽医资格考试时间为10月16日。负责接收试卷，存放在符合规定的保密室，并做好相关保密工作。考试结束后，回收本考点试卷、答卷和答题卡，销毁试卷，同时将答卷、答题卡和备用卷上交省执业兽医资格考试办公室。

时间安排：2011 年10月

责任单位：市农委、市执业兽医资格考试办公室

（六）回送答卷和答题卡

工作任务：负责考生答卷、答题卡和备用卷的收集工作，汇总后回送省执业兽医资格考试办公室。

时间安排：2011年10月

责任单位：市农委、市执业兽医资格考试办公室

（七）公布成绩、发放资格证书

工作任务：负责接收省考试办公室考试成绩单，发送到各县、区（市）畜牧兽医主管部门，由各县发放给考生。负责接收考试合格人员的执业兽医资格证书，并发放至各县、区（市）畜牧兽医主管部门，由各县、区（市）畜牧兽医主管部门负责将资格证书发放给考生。

时间安排：2011年12月-2012年1月

责任单位：市执业兽医资格考试办公室、各县、区（市）畜牧兽医主管部门

三、工作总结阶段

工作任务：对本辖区执业兽医资格考试工作开展情况进行全面总结，并形成书面总结上报省执业兽医资格考试办公室。

时间安排：2012年11月。

责任单位：市农委、市执业兽医资格考试办公室